省粮食局、省农委、省科技厅、团省委、省妇联
关于印发《2015年吉林省世界粮食日
和爱粮节粮宣传周活动实施方案》的通知
吉粮科联〔2015〕116号
各市（州）粮食局、农业局（委）、科技局、团委、妇联：

2015年10月16日是第35个世界粮食日，所在周是第25个全国爱粮节粮宣传周。为进一步巩固党的群众路线教育实践活动成果，深入践行“三严三实”要求，增强世界粮食日和全国爱粮节粮宣传周活动实际效果，省粮食局、省农委、省科技厅、团省委、省妇联按照国家粮食局等部委要求，决定共同组织开展2015年吉林省世界粮食日和爱粮节粮主题宣传活动。现将《2015年吉林省世界粮食日和爱粮节粮宣传周活动实施方案》印发给你们，请会同有关部门认真组织实施。

2015年9月24日        
附件：

2015年吉林省世界粮食日和
爱粮节粮宣传周活动实施方案
为进一步巩固党的群众路线教育实践活动成果，深入践行“三严三实”要求，按照《国家粮食局  农业部  科技部  共青团中央  全国妇联关于做好2015年世界粮食日和全国爱粮节粮宣传周活动的通知》（国粮政〔2015〕168号）精神，省粮食局、省农委、省科技厅、团省委和省妇联联合制定了《2015吉林省世界粮食日和爱粮节粮宣传周活动实施方案》。具体按排如下：
一、活动主题

世界粮食日：“社会保护与农业：打破农村贫困恶性循环”
全国爱粮节粮宣传周：兴粮惠农进万家

二、活动内容

宣传国家粮食政策。采取专家宣讲、座谈交流、入户走访、发放宣传手册等方式，面对面地向农民群众深入宣传国家和省粮食政策，重点宣传讲解国家和省粮食生产扶持政策、鼓励措施，以及粮食收购质价标准、粮油市场信息等。实地调研了解秋粮收购工作开展情况、国家粮食收购政策执行落实情况等。
普及节粮减损知识。通过专题讲座、互动解答、现场指导等方式，向农民讲解粮食生产、收获、运输、保管等方面科技知识，增强农民的节粮减损意识、改进节粮减损方法、提高节粮减损技能。向农民发放节粮小器具、宣传资料等。充分发挥妇女在爱粮节粮方面的特殊作用，深入挖掘、层层推荐在家庭节粮方面做出贡献的优秀妇女典型，评选若干“节粮巧妇”。

倾听农民群众心声。把“兴粮惠农进万家”活动作为巩固党的群众路线教育实践活动成果、践行“三严三实”要求的具体行动，深入到乡村农户、田间地头对粮食问题进行摸底调研，认真倾听农民对粮食政策的意见建议，深入了解粮食安全方面存在的矛盾和隐患。
宣传报道先进典型。在走村入户过程中，发掘粮食生产、流通、节粮减损等方面先进典型，利用“爱粮节粮宣传周”进行集中宣传报道。对不执行国家粮食政策、“打白条”等侵害农民合法权益的行为，予以公开曝光，并及时纠正和处理。

三、活动时间

10月16日~22日
四、活动地点

吉林省活动启动仪式主会场设在公主岭市，其它地区由各市（州）组织工作组赴所属市（县）开展活动（梅河口市单独组织活动）。

五、活动安排

（一）活动组织

9月28日前，省粮食局会同相关部门制定我省活动实施方案并上报国家粮食局，10月16日举办启动仪式，10月16~22日组织开展宣传、调研活动，并协调省级媒体进行宣传报道。11月15日前，省粮食局会同有关部门对活动开展情况进行总结，并将活动情况（含总结报告、活动图片、视频材料等）报送国家粮食局。
省粮食局科技产业处负责活动方案制定、组织、实施及相关会议材料的起草，省粮食局职能处（室）（调控处、监督检查处、仓储处、市场流通处、政策法规处，省粮油监测站、省粮油信息中心、长春国家粮食交易中心）和其它部门相关处（室）负责提供粮食政策、储粮知识、粮食银行、法规、粮油信息等有关资料电子版交科技产业处汇总后，印刷、制作宣传手册及展板。9月30日前，备齐本次活动的所有宣传用品。

公主岭市粮食局负责主会场地点的确定，会场布置（音响、会标、条幅等），协调市委、市政府领导出席启动仪式，参会农民代表的组织等项内容。

吉林工商学院按国家粮食局要求开展活动，省粮食局负责为其提供宣传品。
9月30日前，各市（州）粮食局要会同本级相关部门制定本地活动方案报省粮食局备案，方案中要明确活动联系人、联系方式，以便与省局沟通协调，并于10月10日前做好活动小组在本地开展活动的一切准备。10月16~22日，每个市（州）粮食局会同有关部门按照省局部署，抽调精干人员组成至少7个活动小组，在本地区开展“兴粮惠农进万家”活动。

（二）活动方式

活动方式以走村入户宣传为主，全省组织70个左右活动小组，每个活动小组5～7人，总数不低于400人（其中省粮食局派出1个检查指导组，5个工作组）。每个组配备熟悉粮食生产、流通政策以及节粮减损科技知识的专业人员，深入到2～3个村，开展政策宣讲、科普宣传活动、听取反馈意见、发掘先进典型。
六、组织领导
为确保活动取得实际效果，由省粮食局牵头，省农委、省科技厅、团省委、省妇联共同成立2015年吉林省世界粮食日和爱粮节粮宣传周活动领导小组。

组  长：韩福春  省粮食局局长

副组长：于  强  省农委副主任

张伟汉  省科技厅副厅长

牟大鹏  团省委副书记

相  瑛  省妇联副主席

张卿槐  省粮食局副局长

鞠永平  省粮食局总经济师

领导小组下设办公室，由成员单位组成，共同负责活动的组织协调工作，办公室主任由张卿槐兼任。

活动联系人：王立昌（省粮食局科技产业处）

联系电话：0431-88522781  17790086207

电子邮箱：308054479@qq.com
附件：吉林省“兴粮惠农进万家”活动小组组成及人员名单
吉林省“兴粮惠农进万家”活动小组组成及人员名单

	组别
	组长
	处（室）
	成员（处、室）
	活动分区
	备注

	检查指导组
	鞠永平
	局总经济师
	省直相关部门职能处（室）处长（主任）
	全省
	

	第一组
	王  涛
	调控处处长
	李增勇（市场流通处）、薛忠宝（仓储处）、徐淼（监督检查处）
	长春、四平、公主岭
	

	第二组
	张  炜
	仓储处处长
	姚力（市场流通处）、刘十生（监督检查处）、王  潇（调控处）
	吉林、通化、梅河口
	

	第三组
	李志敏
	监督检查处处长
	刘喆（调控处）、刘立峰（市场流通处）、郭  腾（仓储处）
	松原、白城
	

	第四组
	陈俊喜
	市场流通处处长
	乔洪太（省粮科院）、高立佳（调控处）、李宗霖（监督检查处）
	白山、辽源
	

	第五组
	张立明
	政策法规处处长
	周冬虹（调控处）、赵红梅（市场流通处）、候  婧（仓储处）
	延边
	


活动联系人：科技产业处副调研员王立昌        联系电话：0431-88522781    17790086207
7
— 5 —


