附件

2019年全省粮食和物资储备系统

春季火灾防控工作方案

为确保全省粮食和物资储备系统春季防火安全，按照省防火安全委员会统一安排部署，决定从3月下旬起至5月末，在全省粮食和物资储备系统集中开展春季火灾防控工作。制定方案如下：

一、工作目标

认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的重要批示指示精神，在地方党委政府领导下，深入开展春季火灾隐患大排查，强力推进消防安全责任落实，切实提高火灾防范能力，确保行业领域春季防火安全。

二、工作任务

（一）开展火灾隐患大排查。重点排查消防安全组织机构建立情况；消防安全制度建立和落实情况；防火应急预案制定和定期开展演练情况；库区防火间距、消防车通道情况；消防设施、设备配备情况；电气线路防火安全情况；火源及易燃易爆危险品管控情况；库区内火种管控情况；消防队伍建设情况等。

（二）强化重要时段防火工作。突出抓好清明节祭祀、春季烧荒、电路老化、用火用电等引发库区火灾的防范工作。加强库区巡逻值班，确保监控设备完好，并且全覆盖，密切关注库区周边用火情况，发现问题及时处理。

（三）深入开展消防宣传培训。采取在库区内外悬挂条幅、张贴海报和电子屏滚动播放等形式，重点宣传消防法律法规和消防安全常识。加强人员消防技能和常识培训，全面提升消防安全管理能力，各地各企业要在春季防火期间进行至少1次消防知识培训。

（四）加强消防应急演练。完善消防应急预案，积极与公安、消防、应急管理、医疗、气象等部门协调配合，重点开展物资库房、露天囤垛火灾和办公场所应急疏散演练，切实提升应急救援和现场处置能力。

（五）严格值守备勤工作。落实领导干部带班和关键岗位24小时值班制度，尤其是粮食企业应急抢险救援队伍要处于备战状态，遇有重要、紧急情况，第一时间启动应急预案，值班执勤人员要立即到场，指挥协调，能够迅速开展初期救援，最大限度地降低事故损失。遇有影响灾情立即上报，严禁迟报、漏报、瞒报。

（六）做好救灾物资应急保障。各地粮食和物资储备部门要加强救灾物资储备管理，遇有紧急情况，能够按照地方党委政府要求和上级应急部门的有关规定，保质、保量、安全、及时、高效将救灾物资保障到位。

三、工作步骤

春季火灾防控工作共分三个阶段

（一）部署阶段（2019年4月10日前）。各地各企业结合消防工作实际，组织召开专题会议，制定具体实施方案，研究部署本地本企业春季火灾防控工作，逐级落实工作任务、措施和责任。

（二）实施阶段（2019年4月11日至5月20日）。各地各企业认真细致排查整治隐患，逐项落实火灾防控措施，在重大活动和重要节日期间，组织开展消防安全专项行动，全力抓好春季火灾防控各项任务落实。

（三）总结阶段（2019年5月21日至5月24日）。各地各企业组织对春季火灾防控工作情况进行汇总梳理、自查自评，总结固化经验做法，研究建立长效机制。

四、工作要求

（一）提高思想认识，加强组织领导。充分认清做好春季火灾防控工作的重要意义，将春季火灾防控工作纳入到重要议事日程统筹部署推动，切实加强组织领导，明确职责、细化措施，统筹推进各项工作，保质保量地完成各项工作任务。

（二）强化排查整治，深化部门协调。制定防火隐患排查整改台账和责任清单，确保隐患整改“五到位”。加强与各级消防和应急管理部门沟通协调，建立健全联合执法、信息互通等工作机制，真形成消防安全监管合力。

（三）完善保障措施，及时反馈信息。要落实安全信息报告制度，确保信息渠道畅通，一旦发生事故险情能够科学应对、有效处置、及时上报。

各地各企业要及时总结工作经验加强信息反馈，及时上报重要情况和突出问题。各市（州）、梅河口市、公主岭市和有关中省直企业请于4月10日前报送各单位春季火灾防控工作动员部署情况；每月20日报送当月工作小结；2019年5月24日前报送工作总结报告。

联系人：梁玉国   徐赫良

电  话：0431-88521311

邮  箱：823229860@qq.com